## Slide 1
SCHÉMA D'ÉTAPES D'UN PROJET DE CREATION DE FILIÈRE ALIMENTAIRE DE PROXIMITÉ
This work is licensed under the Creative Commons Attribution - Non commercial - Share alike 4.0 to view a copy of this licence visit : https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Oeuvre collective du collectif Filières en Communs : www.filieresencommuns.org
www.filieresencommuns.org

## Slide 2
1 ÉMERGENCE |  | 2 LANCEMENT |  | 3 RÉALISATION |  | 4 CONSOLIDATION
Question clé Pourquoi créer cette filière de proximité ? |  | Comment va marcher la filière ? |  | Comment se passe la mise en œuvre ? |  | Comment organiser la filière pour la rendre autonome ?
Objectifs Poser les bases du projet |  | Définir tous les paramètres |  | Réaliser le projet et le suivre |  | Consolider la filière
Livrables Note de cadrage Planning d’actions |  | Cahier des charges Accords de financements Accords techniques |  | Statuts déposés Achèvement des travaux Contractualisation |  | Tableau de bord de gestion Plan de communication
SCHÉMA D'ÉTAPES D'UN PROJET DE CREATION DE FILIÈRE DE PROXIMITÉ

## Slide 3
QUESTIONS CLÉS |  |  |  | 
Est-il intéressant de développer une telle filière ? A quels besoin doit-elle répondre En quoi ce questionnement est-il important ? Qui porte ce questionnement ? |  | Quels sont les intérêts ? Quels sont les acteurs & leurs rôles ? Les motivations & divergences ? Quels seraient les facteurs bloquants ? |  | Quelles sont les alternatives ? Conditions de réussite ? Quelles sont les valeurs du projet ?
ACTIONS POSSIBLES |  | OBJECTIFS |  | LIVRABLES
Etude préalable sur le territoire pour détecter les besoins Réunions d’information et de constitution du groupe projet Formalisation des besoins et de la gouvernance en phase d’émergence Communication sur l’émergence du projet |  | Poser et s’accorder sur les bases du projet : Détecter les besoins et les formaliser Mobiliser les acteurs et former un collectif porteur Définir le projet : cibler et faire des choix Étudier le réalisme du projet Trouver des financements pour la phase de lancement Préparer le portage financier pour les investissements |  | Note de cadrage Analyse des besoins / Enquête du territoire Jeux d’acteurs /Liste des acteurs intéressés par le projet et liste des acteurs impliqués dans le collectif d’émergence / liste des partenaires Valeurs du projet / Enjeux de la démarche Gouvernance Planning d’actions avec jalons & échéances
1 PHASE D’ÉMERGENCE

## Slide 4
QUESTIONS CLÉS |  |  |  | 
Quel est le modèle économique et financier ? Quels sont les moyens nécessaire ? Quelle forme juridique pour le lancement ? |  | Quel mode de gouvernance et forme juridique ? Prévoyons-nous de les faire évoluer ensuite ? Quelle est la répartition des rôles entre les acteurs ? |  | Quelles actions sont externalisées ? Quel rôle va jouer la structure d’accompagnement ?
ACTIONS POSSIBLES |  | OBJECTIFS |  | LIVRABLES
Réunions régulières et planifiées pour répartir les tâches et définir les moyens nécessaires au lancement Réalisation d’une étude de faisabilité (étude de marché et étude technique) Accompagnement et formations pour le choix de la forme juridique et de gouvernance Définir clairement le rôle de la structure d’accompagnement dans le lancement Créer des outils et une pratique de communication entre acteurs Déposer des dossiers de financements |  | Obtenir l’ensemble des paramètres nécessaires à la réalisation : Réaliser une étude de faisabilité du projet Valider le groupe porteur de projet, les partenaires, le modèle juridique Valider le schéma de fonctionnement entre les acteurs Consolider le démarrage du projet. |  | Le cahier des charges opérationnel du projet de filière Étude d’analyse de marché Étude techniques Business plan Cadre juridique Note de cadrage de la gouvernance de lancement Planification de la réalisation et indicateurs de suivi, organigramme des tâches, fiches tâches) Les accords de financement et accords techniques
2 PHASE DE LANCEMENT

## Slide 5
QUESTIONS CLÉS |  |  |  | 
Comment avance le projet filière ? Quelles sont les difficultés rencontrées ? Quelles sont les solutions possibles ? |  | Comment les mettre en œuvre ? Est-ce que la filière est viable économiquement au lancement ? |  | Si elle a bénéficié d’aide au démarrage, va-t-elle pouvoir s’autonomiser ?
ACTIONS POSSIBLES |  | OBJECTIFS |  | LIVRABLES
Animer la réalisation du projet : réunions très régulières avec les comités de pilotage, Conseil d’administration et autre Anticiper & gérer les conflits Assurer un suivi et la gestion économique du projet filière Proposer des formations aux parties prenantes du projet |  | Réaliser le projet et en assurer le suivi : Mettre en œuvre opérationnellement les tâches selon la chronologie identifiée Suivre continuellement l’état d’avancement des ressources et du fonctionnement (coûts, délais, qualité, organisation) S’assurer de la viabilité économique de sa structure Consolider son plan de développement et son business model |  | Statuts déposés Achèvement des travaux Contractualisation signée entre tous les opérateurs Suivi de la planification et des indicateurs de suivi de la bonne mise en œuvre du projet CR régulier du COTEK, des responsables de tâches
3 PHASE DE RÉALISATION

## Slide 6
QUESTIONS CLÉS |  |  |  | 
Quelle forme juridique choisir pour un rythme de croisière ? Faut-il changer la gouvernance ? |  | Comment le collectif peut-il s’autonomiser de la structure d’accompagnement ? La structure doit elle embaucher un/des salarié.s ? |  | Comment communiquer sur la filière ?
ACTIONS POSSIBLES |  | OBJECTIFS |  | LIVRABLES
Débriefer avec les acteurs de la phase projet Faire un AFOM du travail réalisé et de la filière mise en place Réunions régulière de suivi de l’activité et de gestion économique Changement de forme juridique Evolution de la gouvernance, Embauche de salariés Accroissement des activités et investissement, levée de fonds Développement de la communication, mise en place d’un plan de communication |  | Faire le bilan de la phase projet Développer et rendre la filière autonome : Faire évoluer la filière pour permettre son développement Rendre le collectif autonome Développer la communication |  | Bilan écrit et partagé Tableau de bord de gestion Plan de communication
4 PHASE DE CONSOLIDATION